## Sheet1
업무분장표
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 기능 | 담당자 | 진행상황
사용자 |  | 메인페이지 | 메인 | 이벤트 슬라이더 |  |  | 윤다영 | 완료
|  |  |  | 전체 상품 검색 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 추천 상품 리스트 | 예/적금 | 조회수 기준 상품 5개씩 조회 |  | 완료
[5 empty] | 카드 | 조회수 기준 상품 5개씩 조회 |  | 완료
| 회원 |  | 팝업창 | 리뷰 작성 |  |  | 오건윤 | 완료
|  | 사용자 | 로그인 |  |  |  | 윤다영 | 완료
|  |  | 회원가입 | 기업 |  | 사업자등록번호 진위 확인 |  | 완료
|  |  |  | 개인 |  | Security, 암호화 적용 |  | 완료
[5 empty] | 이메일 인증 |  | 김법진 | 진행중
|  | 예/적금 | 메인 | 이벤트 슬라이더 |  |  | 차수현 | 완료
|  |  |  | 목적별 상품 추천 |  | 목돈만들기, 목돈굴리기, 입출금 자유 카테고리 구분 |  | 완료
|  |  |  | 테마별 상품 추천 |  | 주부, 직장인, 학생 카테고리 구분 |  | 완료
|  |  | 목록 | 예/적금 상품 검색 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 상품 리스트 조회 |  | 추천순, 금리순 정렬 조회 |  | 완료
|  |  | 상세 | 상품 안내 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 예/적금 계산기 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 상품 설명서/금리 조회 |  |  |  | 완료
|  | 카드 | 메인 | 카드 슬라이더 |  |  | 박정원 | 완료
|  |  |  | 인기/추천카드 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 텅장진단기 |  |  |  | 진행중
|  |  | 목록 | 카드 상품 검색 | 대분류 카테고리 검색 | 개인, 기업, 체크 카테고리 구분 검색 |  | 완료
[5 empty] | 소분류 카테고리 검색 | 생활/쇼핑, 여가/엔터, 주유/차량, 여행/항공, 적립/캐시백, 육아/교육, 비즈니스, 기타 카테고리 구분 검색 |  | 완료
|  |  |  | 카드 비교함 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 카드 리스트 조회 |  |  |  | 완료
|  |  | 상세 | 카드 안내 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 카드 설명서/약관 조회 |  |  |  | 완료
| 회원 | 문의 | 1:1 문의 | 문의 등록하기 |  |  | 오건윤 | 완료
|  |  |  | 문의 목록 |  | 예적금, 카드, 기타 카테고리 별 조회 |  | 완료
|  |  |  | 문의 상세 |  |  |  | 완료
|  |  | FAQ | FAQ 목록 |  | 예적금, 카드, 기타 카테고리 별 조회 |  | 완료
|  |  |  | FAQ 상세 |  |  |  | 완료
|  |  | 챗봇 문의 |  |  | Open AI 연동 |  | 완료
|  | 공통 | 최근 본 상품 |  |  |  | 윤다영 | 완료
관리자 |  | 메인페이지 |  |  |  |  | 김법진 | 완료
|  | 사용자 | 로그인 |  |  |  |  | 완료
|  | 상품관리 | 예/적금 | 상품 목록 |  | 예금, 적금 카테고리 별 조회 |  | 완료
|  |  |  | 상품 상세 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 상품 검색 | 상품명 검색 |  |  | 완료
[5 empty] | 상품 상태별 필터링 | 상품상태(판매여부)별 필터링 |  | 완료
|  |  |  | 상품 상태 변경 |  | 체크리스트를 활용하여 일괄 변경 |  | 완료
|  |  |  | 상품 등록 |  | 등록 시 결재 대기/판매 중지 상태로 변경 |  | 완료
|  |  |  | 상품 수정 |  | 수정 시 결재 대기/판매 중지 상태로 변경 |  | 완료
|  |  | 카드 | 카드 목록 |  | 개인, 기업, 체크 카테고리 별 조회 |  | 완료
|  |  |  | 카드 상세 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 카드 검색 | 카드 명 검색 |  |  | 완료
[5 empty] | 카드상태 별 필터링 | 카드상태(판매여부)별 필터 |  | 완료
|  |  |  | 카드상태 변경 |  | 체크리스트를 활용하여 일괄 변경 |  | 완료
|  |  |  | 카드 등록 |  | 등록 시 결재 대기/판매 중지 상태로 변경 |  | 완료
|  |  |  | 카드 수정 |  | 결재 대기 중인 상태로 등록 |  | 완료
|  | 약관관리 | 약관 목록 |  |  |  | 윤다영 | 진행중
|  |  | 약관 등록 |  |  |  |  | 진행중
|  | 문의관리 | 1:1 문의 | 문의 목록 |  | 예적금, 카드, 기타 카테고리 별 조회 | 오건윤 | 완료
|  |  |  | 문의 상세 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 문의 등록 |  |  |  | 완료
|  |  |  | 문의 수정 |  |  |  | 완료
|  |  | FAQ | FAQ 목록 |  | 예적금, 카드, 기타 카테고리 별 조회 |  | 완료
|  |  |  | FAQ 상세 |  |  |  | 완료
|  |  |  | FAQ 등록 |  |  |  | 완료
|  |  |  | FAQ 수정 |  |  |  | 완료
| 상위 관리자 | 결재 | 결재 대기 상품 목록 |  |  |  | 김법진 | 완료
|  |  | 결재 승인 |  |  |  |  | 완료
|  | 통계 | 날짜별 방문자 수 |  |  | 방문자 수는 IP별로 하루에 한번씩 기록 |  | 완료
|  |  | 인기상품 |  |  | 조회수 기준 Top 10 통계 |  | 완료
|  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰 감정 결과(긍정, 부정) 통계 |  | 완료
|  |  | 테스트 결과 |  |  | 텅장진단기 결과 통계 |  | 완료
|  | 리뷰관리 | 리뷰 목록 |  |  | 긍정, 부정 별 조회 | 오건윤 | 완료
|  |  | 리뷰 분석 |  |  | Open AI 연동 |  | 완료