## 시트1
요구사항 정의서
No | 구분 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 상세 설명 | 중요도 | 담당자 | 진행 여부
1 | 사용자 | U-AUTH-001 | 사용자 회원가입 | 사용자는 회원가입할 수 있어야 한다 | 상 | 윤다영 | 진행완료
2 | 사용자 | U-AUTH-002 | 사용자 로그인 | 사용자는 로그인할 수 있어야한다 관리자 로그인은 구체화 필요 | 상 | 윤다영 | 진행완료
3 | 사용자 | REQ-U-003 | 금융상품 메인 페이지 | 1. 헤더: 예/적금, 카드, 대출, … 등 있고 호버링 시 아래로 펼쳐진다. 2. 검색창, 각 상품별 추천 상품을 카드형식 or 슬라이더 형식으로 보여준다. 3. 상품 클릭 시 상품 상세페이지로 이동 4. 사이드 퀵 메뉴 제공 ( 고객센터,카드 비교하기, 챗봇 문의 ) | 상 | 윤다영 | 진행완료
4 | 사용자 | REQ-U-004 | 예/적금 페이지 | 1. 카드형식으로 추천 상품을 제공한다. 클릭하면 상세 페이지로 이동함 2. 배너 형태로 상품 추천해준다. 클릭하면 상세 페이지로 이동함 3. 최소 금리와 최대 금리를 한번에 제공한다. 4. 예/적금별 최고 금리 상품 찾기 기능 제공 5. 테마 상품 안내 제공 ( 주부, 직장인, 대학생 ) 6. 키워드별 추천 상품 제공 7. 자동완성이 되는 검색기능 제공 8.상품에 맞는 기간, 금리가 적용된 간편 이자계산기 기능 제공 9.상품이용가이드, 금리표, 상품설명서,이용약관 모달로 정보제공 | 상 | 차수현 | 진행완료
5 | 사용자 | REQ-U-005 | 카드 메인페이지 | 1. 카드 이미지 클릭 시 상세페이지로 이동 2. 소BTI 배너 제공하고 클릭하면 검사 페이지로 이동 3. 슬라이더 형태로 카드 추천을 제공한다 or 이미지의 그리드 형태로 카드 추천을 제공한다. 4. 카드 이미지 호버링 시 혜택 등 상세 정보 제공 or 카드 이미지와 함께 상세 정보 제공 5. 카드 비교하기 버튼 제공 6. 검색 기능 제공 | 상 | 박정원 | 진행완료
6 | 사용자 | REQ-U-006 | 텅장진단기 페이지 | 1. 텅장진단기 검사 진행 2. 각 항목별로 답변할 수 있도록 제공 + 테스트 진행도 표시 3. 완료시 결과 페이지로 이동 | 중 | 박정원 | 진행완료
7 | 사용자 | REQ-U-007 | 텅장진단기 검사 결과 페이지 | 1. 텅장진단기 검사 결과를 이미지와 텍스트 제공 2. 텅장진단기 결과에 맞는 카드를 이미지와 함께 제공 3. 제공된 카드 이미지를 클릭하면 카드 상세 페이지로 이동 | 중 | 박정원 | 진행완료
8 | 사용자 | REQ-U-008 | 리뷰 작성 | 사용자는 로그인을 해야만 리뷰 작성이 가능 | 상 | 오건윤 | 진행완료
9 | 사용자 | REQ-U-009 | 사이드 퀵 메뉴 | 사이드 퀵 메뉴에는 1. 고객센터 2. 카드 비교함 3. 챗봇 문의 가 있어야 한다. | 중 | 윤다영 | 진행완료
10 | 사용자 | REQ-U-010 | 예적금 계산기 기능 | 예적금 계산기에는 - 해당 상품의 금리와 기간에 맞게 자동 기입 기능 구현 - 기본 금액: 1,000,000원, 최대 금리로 적용되어야 한다. | 중 | 차수현 | 진행완료
11 | 사용자 | REQ-U-011 | 카드 비교함 기능 | 카드 비교 최대 3개 가능하여야 한다. 비교내역에는 연회비, 브랜드, 후불 교통, 주요 혜택, 상품 특징, 주요 서비스, 발급대상, 가입 방법, 상세보기가 있어야 한다. | 중 | 박정원 | 진행완료
12 | 사용자 | REQ-U-012 | 금융상품 목록 조회 | 사용자는 예금/적금/카드 등 금융상품 목록을 조회할 수 있어야 한다 | 상 | 차수현 | 진행완료
13 | 사용자 | REQ-U-013 | 상품 상세 조회 | 사용자는 금융상품의 상세정보를 열람할 수 있어야 한다 | 상 | 차수현 | 진행완료
14 | 사용자 | REQ-U-014 | 상품 카테고리 필터링 | 사용자는 카테고리(예금, 적금, 개인카드 등)로 상품을 필터링할 수 있어야 한다 | 상 | 차수현 | 진행완료
16 | 사용자 | REQ-U-016 | 키워드 검색 기능 | 사용자는 검색창에 키워드를 입력하여 관련 상품을 검색할 수 있어야 한다 | 상 | 차수현 | 진행완료
17 | 사용자 | REQ-U-017 | 자동완성 기능 | 사용자가 검색어 입력 시 관련 키워드가 자동으로 추천되어야 한다 | 상 | 차수현 | 진행완료
18 | 사용자 | REQ-U-018 | 검색 결과 정렬 | 검색 결과는 추천순(조회수)/금리순 기준으로 정렬할 수 있어야 한다 | 상 | 차수현 | 진행완료
19 | 사용자 | REQ-U-019 | 추천 검색 키워드 제공 | 사용자에게 인기 키워드 기반 추천 검색어를 제공해야 한다 | 상 | 차수현 | 미진행
20 | 사용자 | REQ-U-020 | 카드 대분류 구분 | 사용자는 카드 목록을 조회하기 위해 먼저 대분류(개인카드, 기업카드, 체크카드)를 선택할 수 있어야 한다. | 상 | 박정원 | 진행완료
21 | 사용자 | REQ-U-021 | 카드 키워드 검색 | 사용자는 카드 검색 시 키워드를 통해 키워드에 관련된 카드를 검색할 수 있어야 한다. | 상 | 박정원 | 진행완료
22 | 사용자 | REQ-U-022 | 카드 소분류 필터링 | 사용자는 카드 검색 시 소분류(전체, 할인, 적립, 생활/공공, 쇼핑/여가/여행/교통)에 대한 조건 검색을 할 수 있어야 한다. | 상 | 박정원 | 진행완료
23 | 사용자 | REQ-U-023 | 카드 다중 검색 | 사용자는 소분류 필터링과 카드 키워드 검색을 복합적으로 검색할 수 있어야 한다. | 상 | 박정원 | 진행완료
24 | 사용자 | REQ-U-024 | FAQ 카테고리 구분 | 사용자는 관리자가 작성한 FAQ(자주하는 질문)을 카테고리로 구분해서 열람할 수 있어야 한다. | 상 | 오건윤 | 진행완료
25 | 사용자 | REQ-U-025 | FAQ 검색 | 사용자는 키워드를 검색하여 관련된 FAQ(자주하는 질문)를 열람할 수 있어야 한다. | 중 | 오건윤 | 진행완료
26 | 사용자 | REQ-U-026 | 1:1 문의 | 사용자는 제목과 문의 내용을 입력하여 관리자에게 문의를 전달할 수 있어야 한다. | 상 | 오건윤 | 진행완료
27 | 사용자 | REQ-U-027 | 챗봇 문의 | 사용자는 챗봇을 통해 채팅 형태로 문의를 입력하고 바로 답변 받을 수 있어야 한다. | 상 | 오건윤 | 진행완료
28 | 관리자 | REQ-A-001 | 관리자 로그인 | 관리자는 로그인을 할 수 있어야 한다. 관리자 페이지는 로그인 후 이메일 인증을 통해 2차 보안을 통과해야만 접속이 가능하다. | 상 | 김법진 | 진행완료
29 | 관리자 | REQ-A-002 | 관리자 메뉴 구분 | 관리자는 관리자 종류(일반 관리자, 상위 관리자)에 따라 다른 메뉴를 볼 수 있어야 한다. | 중 | 김법진 | 진행완료
30 | 관리자 | REQ-A-003 | 회원 목록 조회 | 관리자는 가입한 회원의 목록을 조회할 수 있어야 한다. | 상 | 김법진 | 폐기
33 | 관리자 | REQ-A-006 | 카테고리 별 상품 목록 조회 | 관리자는 상품 목록을 카테고리(예금/적금, 카드) 별로 조회할 수 있어야 한다. | 상 | 김법진 | 진행완료
34 | 관리자 | REQ-A-007 | 상품 상세 정보 조회 | 관리자는 상품의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다. | 상 | 김법진 | 진행완료
35 | 관리자 | REQ-A-008 | 상품 정보 수정 | 관리자는 상품 정보를 수정할 수 있어야 한다. 상품 정보 중 상품 판매 상태(판매중, 판매 중단, 판매 종료)는 상세 페이지에서 바로 수정할 수 있어야 한다. | 상 | 김법진 | 진행완료
36 | 관리자 | REQ-A-009 | 상품 정보 등록 | 관리자는 상품 정보를 등록할 수 있어야 한다. (단, 상품 게시를 위해 상위 관리자의 결재가 진행되어야 상품 목록에서 조회가 가능하다.) | 상 | 김법진 | 진행완료
37 | 관리자 | REQ-A-010 | 결재 대기 상품 목록 조회 | 결재 권한이 있는 관리자는 결재를 대기하고 있는 상품의 목록을 확인할 수 있어야 한다. | 상 | 김법진 | 진행완료
38 | 관리자 | REQ-A-011 | 상품 결재 | 결재 권한이 있는 관리자는 결재를 대기하고 있는 상품 중 게시할 상품을 결재할 수 있어야 한다. 결재가 된 상품은 판매 중단 상태로 상품 목록에 조회된다. | 상 | 김법진 | 진행완료
39 | 관리자 | REQ-A-012 | 키워드관리 | 상품 키워드 관련 정보 CRUD (등록, 조회, 수정, 삭제) 기능 제공 키워드별 검색 횟수, 기간별 검색 추이 수집 및 통계화 사용자 검색 시 자동완성 및 추천 키워드로 활용 가능하도록 API 연계 | 하 | 윤다영 | 폐기
40 | 관리자 | REQ-A-013 | 리뷰분석 | 1. OpenAI API를 연동하여 사이트 리뷰 텍스트에서 긍정/부정 여부 판단 2. 부정 리뷰 시 관리자페이지로 알림 발송 3. 긍정/부정 비율 통계 확인 가능 | 상 | 오건윤 | 진행완료
41 | 관리자 | REQ-A-014 | 약관/상품 설명서 관리 | 1. 상품 설명서 및 약관의 등록/조회/수정/삭제(CRUD) 기능 제공 2. 설명서 및 약관 업로드 시 PDF → JPG 변환 라이브러리(오픈소스) 연계, 웹뷰/모바일에서 페이지별로 미리보기 가능 | 상 | 윤다영 | 진행완료
42 | 관리자 | REQ-A-015 | 차트 조회 기능 | 연간/월간/주간 기준으로 데이터 필터링 가능 차트 타입: 막대그래프, 파이차트, 선그래프 형태 제공 (차트.js, ApexCharts 등 오픈소스 활용 가능) | 중 | 김법진 | 진행완료
43 | 관리자 | REQ-A-016 | FAQ 관리 | 1. FAQ 카테고리 별로 조회 가능 2. FAQ 등록/조회/수정/삭제(CRUD) 기능 제공 3. 등록된 FAQ는 고객 페이지 내 FAQ 섹션 및 검색 페이지에서 노출되도록 연계 | 상 | 오건윤 | 진행완료
44 | 관리자 | REQ-A-017 | 1:1 문의 관리 | 1. 1:1 문의사항 등록/조회/수정(CRUD) 기능 제공 2. 답변 완료 여부, 처리 상태(접수, 진행중, 완료) 필터링 및 관리 가능 3. 문의사항에 대한 관리자 답변 작성 기능 제공 | 상 | 오건윤 | 진행완료
45 | 관리자 | REQ-A-001 | 예/적금 관리 | 관리자는 예/적금 목록을 카테고리(전체보기, 예금, 적금, 입출금자유) 별로 조회할 수 있어야 한다. | 상 | 김법진 | 진행완료
46 | 관리자 | REQ-A-001 | 카드 관리 | 관리자는 카드 목록을 카테고리(전체보기, 개인카드, 기업카드, 체크카드) 별로 조회할 수 있어야 한다. | 상 | 김법진 | 진행완료